## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 自有收入的支出（综合业务费）
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津中医药大学第二附属医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标2:建设综合楼一栋，建筑面积42764平方米，地上12层，地下2层。建设床位400张，集诊疗、教学、科研于一体的综合项目。,目标1:项目建成后，服务于海河北部地区，辐射华北及周边地区，提升居民就医环境及质量。 |  |  | 2022年精装修与外延幕墙施工基本完成，完成室外及配套工程、变配电工程招标前期工作。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2000 | 2000 | 124.760839 | 10 | 0.62 | 6.24 | 此项目为单位自有资金基建项目，自有资金实际支付专项债利息和印花税。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 2000 | 2000 | 124.760839 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 | ＝42764平方米 | 42764平方米 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 服务质量提高 | 改善患者就医环境 | 改善患者就医环境 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 计划完成时限 | ＝32个月 | 32个月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 建设成本 | ≤38913.33万元 | 24579万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务效率提高程度 | 该项目建成后可提升医院整体服务质量，缓解患者就医压力 | 该项目建成后可提升医院整体服务质量，缓解患者就医压力 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度提升 | 患者满意度提升 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 90.6